3.1 Xây dựng Product Backlog

| User Story | Chức Năng |
| --- | --- |
| US-01 | Là một khách hàng tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ để tôi có thể chủ động sắp xếp lịch. |
| US-02 | Là một khách hàng tôi muốn thanh toán viện phí của tôi theo hình thức trực tuyến để giảm thiểu sai sót và đem đến sự tiện lợi khi thanh toán viện phí. |
| US-03 | Là một khách hàng tôi muốn được tra cứu kết quả xét nghiệm để biết thêm thông tin về tình trạng hiện tại của cơ thể. |

US-01:

- Epic: Hệ thống phòng khám đa khoa SmartClinic

- Feature: Đặt lịch khám

- User Story: Là một khách hàng tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ để tôi có thể chủ động sắp xếp lịch.

US-02:

- Epic: Hệ thống phòng khám đa khoa SmartClinic

- Feature: Thanh toán viện phí

- User Story:Là một khách hàng tôi muốn thanh toán viện phí của tôi theo hình thức trực tuyến để giảm thiểu sai sót và đem đến sự trải nghiệm ứng dụng tốt hơn khi thanh toán viện phí.

US-03:

- Epic: Hệ thống phòng khám đa khoa SmartClinic

- Feature: Tra cứu kết quả xét nghiệm

- User Story:Là một khách hàng tôi muốn được tra cứu kết quả xét nghiệm để biết thêm thông tin về tình trạng hiện tại của cơ thể.

3.2. Phân tích INVEST

Cho User Story:

US-X: “Là bệnh nhân, tôi muốn hệ thống quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám và thanh toán viện phí cho tôi, để đi khám thuận tiện hơn.”

2 tiêu chí INVEST mà US-X chưa đạt:

- Small: Vì hiện tại story trên đang có quá nhiều chức năng trong một story nhỏ như vậy.

- Testable: Vì story tích hợp quá nhiều tính năng với 1 phạm vi quá rộng làm cho việc xác định đầy đủ các điều kiện trở nên khó khăn hơn.

Viết lại US-X thành 2 User Story nhỏ hơn:

- User Story 1: "Là bệnh nhân, tôi muốn hệ thống quản lý và nhắc lịch khám cho tôi, để tôi không bị bỏ lỡ lịch hẹn."

- User Story 2: "Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến qua hệ thống, để quá trình đi khám diễn ra thuận tiện và nhanh chóng hơn."

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| User Story | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng cốt lõi và quan trọng giúp người bệnh chủ động chọn lịch và bắt buộc phải có trước khi qua chức năng tiếp theo. |
| US-02 | Should | Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và đồng thời giảm thiểu sai sót khi thanh toán nhưng ngoài lựa chon này ra thì người dùng vẫn có thể thanh toán tại quầy thu ngân. |
| US-03 | Could | Giúp người bệnh nắm rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của cơ thể nhưng chức năng này không bắt buộc. |

3.4. Viết Acceptance Criteria bằng Gherkin

Kịch bản thành công:

- Given: Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng di động SmartClinic

- When: Bệnh nhân chọn mục kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ ký duyệt

- Then: Hệ thống hiển thị đầy đủ các chỉ số xét nghiệm và kết luận của bác sĩ

Kịch bản lỗi:

- Given: Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng di động SmartClinic

- When: Bệnh nhân chọn xem kết quả xét nghiệm đang ở trạng thái chờ xử lý

- Then: Hệ thống hiển thị trạng thái đang chờ duyệt và không hiển thị các chỉ số chi tiết của xét nghiệm đó

3.5. Phân biệt Acceptance Criteria và Definition of Done

Phân biệt mục đích và phạm vi áp dụng:

- AC: Quy định các điều kiện cụ thể mang tính nghiệp vụ để một User Story cụ thể được coi là hoàn thành về mặt tính năng từ góc nhìn của người. Phạm vi áp dụng thu hẹp cho từng User Story riêng lẻ.

- DoD: Bộ tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho toàn bộ các User Story trong một Sprint. Phạm vi áp dụng cho toàn bộ dự án.

Ví dụ cho chức năng nhắc lịch khám:

- Ví dụ AC: Hệ thống tự động gửi thông báo hoặc tin nhắn SMS nhắc lịch khám cho bệnh nhân chính xác trước thời điểm hẹn 24 giờ.

- Ví dụ DoD: Đã viết Unit Test đạt độ phủ code từ 80% trở lên, được kiểm thử không còn lỗi nghiêm trọng, đã được code review và merge thành công vào nhánh chính.

3.6. Ước lượng Story Point

Ước lượng Story Point theo dãy Fibonacci:

- US-01: 5 SP

  - Lý do: Đòi hỏi logic kiểm tra trùng lịch phức tạp giữa bác sĩ và bệnh nhân, kết nối cơ sở dữ liệu thời gian thực nhưng nghiệp vụ chuẩn hóa rõ ràng.

- US-02: 8 SP

  - Lý do: Tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba, đòi hỏi độ bảo mật cao, xử lý các trạng thái giao dịch lỗi một cách hoàn chỉnh.

- US-03: 3 SP

  - Lý do: Chức năng truy vấn dữ liệu đơn giản, phân quyền hiển thị theo quy tắc nghiệp vụ đã rõ ràng, ít logic phức tạp.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

Product Backlog của Sprint 4 (đầu Release 2 – ứng dụng cho bệnh nhân), đã được Product Owner ưu tiên:

| Mã | User Story (tóm tắt) | SP | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Bệnh nhân đăng nhập ứng dụng bằng mã OTP | 3 | Must |
| D2 | Bệnh nhân đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ | 8 | Must |
| D3 | Bệnh nhân xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt | 5 | Must |
| D4 | Bệnh nhân thanh toán viện phí trực tuyến | 8 | Should |
| D5 | Bệnh nhân nhận tin nhắc lịch khám trước 1 ngày | 3 | Should |
| D6 | Bệnh nhân đánh giá bác sĩ sau buổi khám | 2 | Could |

Đội có 5 Developers, Sprint 2 tuần (10 ngày làm việc). Velocity: Sprint 1 = 24 SP, Sprint 2 = 26 SP, Sprint 3 = 25 SP. Trong Sprint 4, một Developer được điều sang hỗ trợ dự án khác trong cả Sprint.

- Tính Velocity trung bình: Velocity trung bình = (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP

- Tính Capacity của Sprint 4 và số SP cam kết:

  - Số lượng nhân sự: 5 Developers, nhưng 1 Developer bị điều chuyển sang dự án khác trong cả Sprint, nên nhân lực thực tế còn lại là: 5 - 1 = 4 Developers.

  - Thời gian Sprint: Sprint kéo dài 2 tuần tương đương 10 ngày làm việc.

  - Capacity tính theo người-ngày: 4 dev x 10 ngày = 40

  - Quy đổi ra số SP cam kết: Dựa trên Velocity trung bình của đội là 25 SP cho 5 dev, tức là 5 SP/dev, với capacity mới là 4 dev, đội cam kết số SP là: SP cam kết = 4 dev x 5 SP = 20 SP

- Chọn các story đưa vào Sprint 4:

  - D1 (Bệnh nhân đăng nhập OTP - 3 SP - Must)

  - D2 (Bệnh nhân đặt lịch khám - 8 SP - Must)

  - D3 (Bệnh nhân xem kết quả xét nghiệm - 5 SP - Must)

  - D5 (Bệnh nhân nhận tin nhắc lịch - 3 SP - Should)

  - Tổng SP đã chọn: 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP

- Sprint Goal và giải thích:

  - Sprint Goal: Hoàn thiện luồng xác thực, đặt lịch khám, xem kết quả xét nghiệm đã duyệt và hệ thống nhắc lịch tự động cho ứng dụng di động của bệnh nhân.

  - Giải thích: Mục tiêu này tập trung bám sát các tính năng thuộc nhóm Must have cốt lõi của đưa ứng dụng di động cho bệnh nhân ra mắt, đồng thời phù hợp hoàn hảo với năng lực thực tế sau khi bị giảm nhân sự trong Sprint 4.

3.8. Phân rã công việc (Task Breakdown)

3.9. Phân tích Burndown Chart

Burndown Chart của Sprint 2 (Release 1; 10 ngày làm việc, cam kết 26 SP):

| Ngày làm việc | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng (SP còn lại) | 26 | 20,8 | 15,6 | 10,4 | 5,2 | 0 |
| Thực tế (SP còn lại) | 26 | 26 | 24 | 24 | 16 | 0 |

- So sánh tại ngày 6:

  - Lý tưởng còn lại: 10,4 SP.

  - Thực tế còn lại: 24 SP.

  - Chênh lệch: Thực tế nhiều hơn lý tưởng 13,6 SP Đội đang chậm tiến độ Behind Schedule.

- Dấu hiệu bất thường và Rủi ro:

  - Dấu hiệu: Đường biểu đồ đi ngang từ ngày 2 đến ngày 6.

  - Rủi ro: Dồn việc vào cuối Sprint, dễ bị vỡ kế hoạch Sprint Goal và giảm chất lượng kiểm thử.

- Đề xuất khắc phục: Trong Daily Scrum, đội cần thống nhất tạm dừng nhận việc mới để tập trung hỗ trợ gỡ rối và hoàn thành dứt điểm các Task đang bị kẹt.

3.10. Sprint Review

- Hoạt động cụ thể của từng vai trò:

  - Product Owner: Nghiệm thu tính năng quản lý lịch làm việc trên web lễ tân theo đúng yêu cầu.

  - Scrum Master: Điều phối buổi họp, hỗ trợ kết nối giữa đội ngũ và khách hàng.

  - Developers: Trực tiếp thao tác demo tính năng trên hệ thống thực tế cho mọi người xem.

  - Stakeholders (Trưởng khoa): Trải nghiệm sản phẩm và đưa ra các góp ý, phản hồi thực tế.

- Xử lý đề nghị của Trưởng khoa:

  - Product Owner ghi nhận ý kiến, đưa vào Product Backlog và sắp xếp lại độ ưu tiên cho các Sprint sau.

  - Giá trị Agile Manifesto: Thể hiện giá trị phản hồi sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch cứng nhắc.

3.11. Sprint Retrospective